## Burndown
User Stories | Initial Estimate | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | Hours Left
EP-1 | 8 |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 | [41 empty] | 0
EP-2 | 13 |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 5 | [41 empty] | 0
EP-3 | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | [41 empty] | 0
EP-4 | 20 | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 | 3 | 4 | [27 empty] | 0
EP-5 | 3 | [9 empty] | 3 | [38 empty] | 0
EP-6 | 8 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 | [31 empty] | 0
EP-7 | 13 | [8 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 3 | [27 empty] | 0
EP-8 | 8 | [11 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 | [28 empty] | 0
EP-9 | 3 | [14 empty] | 3 | [33 empty] | 0
EP-10 | 13 | [21 empty] | 2 | 2 | 4 | 5 | [23 empty] | 0
EP-11 | 5 | [23 empty] | 2 |  | 3 | [22 empty] | 0
EP-12 | 8 | [28 empty] | 4 |  | 2 | 2 | [16 empty] | 0
EP-13 | 3 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 0
EP-14 | 3 | [31 empty] | 2 | 1 | [15 empty] | 0
EP-15 | 8 | [30 empty] | 3 |  |  | 5 | [14 empty] | 0
EP-16 | 13 | [35 empty] | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0
EP-17 | 8 | [35 empty] | 2 |  | 4 | 2 | [9 empty] | 0
EP-18 | 3 | [44 empty] | 3 |  |  |  | 0
Story Points | Start | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr
Planned Story Points |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10
Actual Story Points |  | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 11 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Remaining Story Points | 145 | 145 | 145 | 141 | 138 | 136 | 131 | 119 | 119 | 118 | 109 | 109 | 108 | 107 | 107 | 96 | 94 | 83 | 83 | 80 | 71 | 64 | 62 | 60 | 53 | 47 | 43 | 43 | 43 | 39 | 39 | 34 | 30 | 29 | 24 | 24 | 17 | 17 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Ideal Burndown | 145 | 142 | 139 | 137 | 134 | 130 | 125 | 119 | 117 | 114 | 110 | 106 | 102 | 98 | 95 | 92 | 89 | 86 | 81 | 76 | 71 | 64 | 62 | 61 | 59 | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 | 51 | 48 | 44 | 39 | 32 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 0
|  | Sprint 0 |  |  |  | Sprint 1 |  |  |  | Sprint 2 |  |  |  | Sprint 3 |  |  |  | 4 Sprints
|  | 5 March - 11 March |  |  |  | 12 March - 25 March |  |  |  | 2 April - 15 April |  |  |  | 16 April - 28 April |  |  |  | 5 March - 28 April
|  | 26 |  |  |  | 55 |  |  |  | 40 |  |  |  | 24 |  |  |  | 145
|  | Story Points |  |  |  | Story Points |  |  |  | Story Points |  |  |  | Story Points |  |  |  | Story Points

## Planned
User Stories | Initial Estimate | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr | 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr
EP-1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
EP-2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
EP-3 | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
EP-4 | 20 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
EP-5 | 3 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
EP-6 | 8 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2
EP-7 | 13 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
EP-8 | 8 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2
EP-9 | 3 | [10 empty] | 1 | 1 | 1
EP-10 | 13 | [21 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
EP-11 | 5 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EP-12 | 8 | [31 empty] | 1 | 1 | 3 | 3
EP-13 | 3 | [30 empty] | 1 | 1 | 1
EP-14 | 3 | [32 empty] | 1 | 1 | 1
EP-15 | 8 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
EP-16 | 13 | [35 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
EP-17 | 8 | [43 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
EP-18 | 3 | [46 empty] | 1 | 1 | 1

## Velocity
Sprint | Completed Story Points | Committed Story Points
Sprint 0 | 26 | 26
Sprint 1 | 55 | 55
Sprint 2 | 40 | 40
Sprint 3 | 24 | 24